Til: (*Fyll inn: Byggherre/hovedentreprenør/annen kontraktsmotpart)*

 (*Sted), (fyll inn dato) 2022*

**Varsel om fristforlengelse som følge av evt. streik/lockout i tariffoppgjøret mellom LO og NHO**

Vedrørende: (*Fyll inn:* *Prosjekt/oppdrag)*

Vår virksomhet kan bli rammet/berørt av streik fra den 21. mai i år, som følge av årets tariffoppgjør mellom NHO og LO. Så lenge en eventuell streik pågår er det mulig at vi ikke kan holde den forutsatte fremdriften på oppdraget.

Dette kan medføre stans i arbeidet fra 21. mai 2022 hvis vi skulle bli tatt ut i streik, eller blir berørt av andre grupper som blir tatt ut i streik. Vi vil holde produksjonen i gang så lenge det er mulig.

Vi varsler med dette at vi vil kreve fristforlengelse på våre arbeider med henvisning til Norsk Standard *(NS 8405/15 pkt. 24.3 evt. NS 8406/8416 pkt. 20 evt. NS 8407/17 pkt. 33.3)* som omhandler retten til fristforlengelse dersom fremdriften forhindres som følge av bl.a. streik eller lockout.

Vi vil varsle nærmere så fort vi ser at vi eventuelt vil bli berørt.

Fristforlengelsens varighet vil avhenge av en eventuell streiks omfang/varighet hos oss eller andre. Vi vil holde dere løpende oppdatert.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at ingen av partene har krav på justering av vederlaget som følge av fristforlengelse ved disse forhold.

Vi beklager situasjonen som er oppstått.

Med vennlig hilsen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Navn)